**农业农村部-世界银行-全球环境基金**

**中国—全球环境基金农业可持续发展伙伴关系**

**气候智慧型草原生态系统管理项目**

**协 调 员**

**任务大纲**

**合同编号：CSG-C-004**

**2018年10月**

**中国—全球环境基金农业可持续发展伙伴关系**

**气候智慧型草原生态系统管理项目**

**协 调 员**

**任务大纲**

**1. 背景**

草地是地球上分布最广的陆地生态系统，面积约为3.42×109公顷，占全球陆地面积的25%，封存了全球陆地生态系统1/3的碳。在过去50年中，世界草原生产力和生态服务功能退化严重，全球草地生态系统封存的碳大约损失了4 Pg。中国草地面积近4亿公顷，其中约78% 的草地位于环境条件脆弱的北部温带地区，现每年以133万公顷的速度退化。由于管理不善、气候变化、过渡放牧等原因导致生态功能削弱、生产力降低及区域草原生态系统的适应性减弱。现代农业生产中由本土多样化、适应性强的草畜品种逐渐被高产、遗传来源单一的草畜产品种替代，更加进一步降低了草地生态系统抵御风险的能力，难以应对未来全球气候变化。

为解决草地保护与畜牧业发展矛盾、牧区发展滞后、草原生态系统退化、生态建设基础设施薄弱等问题，更好地借鉴国际经验，广泛开展国际合作，中国政府农业农村部（MARA，项目执行方）和世界银行（WB，GEF国际实施单位）共同申请了GEF六期“中国—全球环境基金农业可持续发展伙伴关系—气候智慧型草原生态系统管理项目”。该项目概念文本已获得GEF第53次理事会批准，项目PPG阶段于2018年1月正式启动，为期18个月。该项目将在中国祁连山-黑河中上游流域的草地生态系统选取了——甘肃省山丹县和青海省祁连县建立示范区，可为开展草原畜牧业、草原生态系统应对气候变化的技术、政策调整、固碳减排与高效生产模式集成示范提供依据。通过技术示范与应用、政策创新以及新知识普及，推动中国草原畜牧业、草原生态系统、牧区振兴建设工作，增强中国草原畜牧业、草原生态系统抵御气候变化的能力，为世界草原生态系统管理提供成功经验和典范。

2018年5月，MARA获得了WB对项目准备期(PPG)阶段工作计划及采购计划的批准。

为更好地实施项目，气候智慧型草原生态系统管理项目希望聘请项目协调员，负责协调、推动项目ＰＰＧ阶段工作，本任务书（TOR）说明了协调员的任务内容及主要要求等。

**2.任务描述**

协调员的主要职责如下：

（1）与各机构的沟通、协调工作

负责农业农村部与世界银行的沟通和联系，协调农业农村部部内司局、相关部委和项目省、县及有关分包团队的工作。

（2）推动采购计划和工作计划执行

 按照世界银行同意的采购计划和工作计划执行工作，在项目财务管理机构的协助下负责采购工作。

（3）推动PPG阶段项目工作

 按照世界银行同意工作计划，协调PPG阶段各团队工作进展，推动项目筹备工作。

（4）统筹启动会及评估会

负责筹备和组织召开启动会和评估会。

（5）整理项目信息

协助收集、审查和分析PPG阶段所需的相关信息。

（6）本项目其它相关任务

**3.成果交付**

（1）推动采购及工作计划

督促各分包商按计划执行，根据项目实施进度适当更新项目准备期采购计划，协助上报采购及工作计划到世界银行并得到其不反对意见后组织实施，根据具体需要及时更新采购计划并提交世界银行审批。

（2）协助组织招投标工作

根据采购计划要求和内容编制符合世行要求招标文件，并按要求报世界银行审批。本项目主要涉及的采购方式个人咨询顾问选择的招标（IC）和基于咨询顾问资格选择的招标（CQS）。

按照世行要求发布招标公告、接收投标、完成整个采购活动。获得世界银行对采购计划的不反对意见后，负责将本项目中采购的咨询服务招标公告发布在农业农村部农业生态与资源保护总站网站（www.reea.agri.cn）上。

（3）档案管理与保存

完善保存项目准备期的全部文件，以供世界银行后审和审计。

**4.任职资格**

（1）4年以上相关的项目管理/采购经验，具有硕士（含硕士）以上学历；

（2） 熟悉世行项目采购及管理相关政策法规和业务理论知识，能胜任政府采购工作者优先；

（3）熟悉国际机构的项目执行及财务规则，特别是熟悉世界银行的相关规则者优先；

（4）良好的交流和组织能力，较强的文字能力，较出色的中英文沟通和写作能力。

**5.任期**

2018年11月1日至2019年6月30日，工作时间4个月。

**6.支付计划**

合同类型是以时间为基础的合同，按月支付。