**社会与环境风险监测及性别咨询专家**

**工作大纲（TOR）**

项目名称：减少外来入侵物种对中国具有全球重要意义的农业生物多样性和农业生态系统威胁的综合防控体系建设

项目编号：00100197

任务时间：共50个工作日，预计工作时间2024年9月—2025年7月

一、项目背景

“减少外来入侵物种对中国具有全球重要意义的农业生物多样性和农业生态系统威胁的综合防控体系建设项目”（简称“外来入侵物种防控项目”）是全球环境基金（GEF）六期“中国农业可持续发展伙伴关系规划型项目”（C-SAP）的子项目之一，联合国开发计划署（UNDP）为国际执行机构，农业农村部为国内实施牵头机构，生态环境部和海关总署共同实施。项目执行期为2021—2025年。

本项目旨在加强部门间的协调机制，完善外来入侵物种防控的方法和技术，提升相关利益方能力，更有效地预防、控制和管理外来入侵物种对中国农业生物多样性的威胁。项目包括四个组成部分：一是加强有利政策环境；二是强化机构能力，完善外来入侵物种防控管理框架；三是降低外来入侵物种对农业生态系统威胁示范；四是意识提升、知识管理和协调。项目以海南文昌、重庆璧山两个生物多样性热点地区和洋浦口岸为示范点，开展外来入侵物种的防控模式示范与推广，提升防控外来物种入侵能力，保护具有全球意义的生物多样性，服务我国农业的可持续发展。

二、任务目标

根据UNDP-GEF项目管理的要求，社会与环境风险监测及性别咨询专家按照UNDP社会和环境标准（SES）评估项目社会与环境保障以及性别主流化需求，更新环境与社会管理计划（ESMP）等风险管理工具，确保项目性别分析行动计划的更新与落实，同时为项目办公室编制年度进展报告等提供社会与环境保障及性别主流化相关信息资料支持。

三、主要任务

根据项目总体技术路线和工作计划，在项目主任的领导下，与项目专家以及项目工作团队密切合作，完成以下工作。

**（一）搜集和更新项目社会和环境标准相关的数据和信息**

根据项目现有社会和环境筛选程序，以及UNDP最新相关政策和文件中划分的风险分类等级，通过实地调研和利益相关方磋商等方式，收集项目社会和环境风险相关信息。

**（二）开展社会和环境风险评估**

为项目实施过程中的项目风险管理提供支持，评估项目活动潜在的社会和环境风险、影响和机遇，按需修订社会和环境风险筛选程序并更新环境与社会管理计划，编制项目社会与环境风险管理报告。

**（三）编制项目性别主流化行动计划实施监测报告**

为项目利益相关方提供专业支持，负责更新与实施项目性别平等和妇女参与培训计划，为利益相关方提供性别平等和妇女主流化培训，编制项目性别主流化行动计划实施监测报告。

**（四）为编制项目报告等提供技术支撑**

为编制项目报告（项目实施报告PIR、项目进展报告PPR、项目自评估报告等报告）及开展项目监测与评估（最终评估）等提供支持。

**（五）按项目管理要求完成其他相关任务**

参与项目有关会议、培训和宣传活动，协助做好项目调研和终期评估等项目考核评估活动。

四、预期产出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产出要求** | **时长** | **成果交付** | **拨付比例** |
| 1 | 搜集和整理项目社会和环境标准相关的数据和信息，为项目团队和关键利益相关者提供培训（2次） | 14天 | 培训PPT | 20% |
| 2 | 更新2024年社会与环境管理计划 （ESMP） | 10天 | 2024ESMP | 20% |
| 3 | 更新2025年社会与环境管理计划 （ESMP） | 10天 | 2025ESMP | 20% |
| 4 | 项目社会与环境风险管理报告 | 8天 | 总结报告  （中英文） | 20% |
| 5 | 项目性别主流化行动计划实施监测报告 | 8天 | 总结报告  （中英文） | 20% |
|  | 合计 | 50天 |  |  |

五、工作安排

（一）咨询专家在提交详细的工作时间表和工作报告，并得到项目办和首席技术顾问认可后，按照工作天数（以1天、0.5天为单位）和交付的产出拨付专家咨询费。

（二）咨询专家为此项任务开展调研等活动的差旅费用，由项目办按照国家相关规定报销，包括差旅、住宿费、交通补助、餐费补助，该费用不含在专家咨询费中。

六、资质要求

（一）具有社会学、环境、经济发展、传播等相关专业领域的硕士及以上学历，或具有副高级及以上专业技术职称；

（二）熟悉UNDP-全球环境基金项目社会环境评估与性别主流化工作经验者，或具有5年以上参与国际项目社会和环境风险评估、性别主流化相关经验者优先；

（三）具有良好的沟通协调能力，熟悉农村基本情况；

（四）具有良好的中英文沟通及报告撰写能力。