严寒地区技术咨询服务专家工作大纲

项目名称：中国零碳村镇促进项目

项目编号：PIMS 6431

任务时间：共60个工作日，预计工作时间2026年7月1日—2027年7月14日

# 一、项目背景

中国零碳村镇促进项目是全球环境基金第7期项目，联合国开发计划署（UNDP）为国际执行机构，农业农村部为国内实施机构。该项目执行期为5年，主要目标是加快中国农村零碳转型与绿色发展，在推动中国乡村全面振兴战略“生态宜居”建设的同时，支撑中国国家自主减排目标实现，为全球应对气候变化、实现联合国可持续发展目标做出贡献。

该项目以村镇为基本单元，通过开发生物质能、太阳能等农村可再生能源，以及采用先进的节能、储能和替代技术，实现可再生能源对传统化石能源的替代，建立农村社区“零碳”示范模式，培育农村可再生能源生产与服务产业，推动乡村生态振兴，探索全球气候变化减缓的“中国经验”。

# 二、任务背景

中国零碳村镇促进项目包括三个组成部分：一是中国零碳村镇能源开发和应用的政策制定和制度支持；二是零碳村镇可再生能源和能效技术集成与应用示范；三是促进农村零碳生活方式与知识宣传普及。本任务属于第二部分技术集成与应用示范内容，面向辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、宁夏等省（自治区），提供针对性技术咨询与落地支撑，保障不同气候区零碳村镇建设模式适配、技术可行、实施顺畅。

三、任务目标

在国家项目办公室和首席技术顾问指导下，与省级项目主管部门紧密协作，为严寒地区零碳村镇项目实施提供全流程技术指导与咨询服务，指导制定科学可行的工作方案、梳理区域项目实施情况、凝练典型案例与关键技术，推动严寒地区零碳村镇高质量建设与经验推广。

四、主要任务

根据项目总体技术路线和工作计划，在国家项目办公室与首席技术顾问指导下，与省级项目主管部门、项目专家及技术支撑团队密切配合，完成以下工作。

（一）指导编制区域零碳村镇推广方案

结合区域气候特点、资源禀赋、能源结构与发展实际，指导相关团队编制推广方案，明确技术路径、实施计划与保障措施。

（二）指导区域零碳村镇项目实施

指导相关团队推进项目实施、总结实施情况和进展成效，形成省级零碳村镇项目实施情况报告。

（三）指导整理区域零碳村镇典型案例

指导整理区域零碳村镇典型案例，规范案例内容、体例和格式，提炼可复制、可推广的模式与经验。

（四）指导凝练区域低零碳关键技术

指导总结先进适用的农村可再生能源利用、节能、储能、等低零碳技术，形成技术清单与应用指引。

（五）开展现场与线上技术指导服务

根据项目需要，开展现场技术指导、线上咨询答疑等，协助解决项目实施中的技术难题。

（六）其他相关任务

参与项目会议、培训、评估与宣传等活动，配合完成项目调研、报告编制、考核验收等相关工作，完成不少于1次公开慕课。

五、主要交付成果

| 编号 | 产出要求 | 成果交付 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指导编制区域零碳村镇典型案例集 | 中文报告 |
| 2 | 指导凝练区域农村低零碳关键技术清单 | 中文报告 |
| 3 | 指导完成相关省级零碳村镇项目实施情况报告 | 中、英文报告 |
| 4 | 定期提交专家工作报告和工作登记表，合同期末提交全期工作总结 | 中文报告 |

六、费用支付

（一）咨询专家在提交详细的工作时间表和工作报告，并得到项目办和首席技术顾问认可后，按照工作天数（以天为单位）和交付成果支付专家咨询费。

（二）咨询专家在完成上述任务中，涉及开展调研等活动的差旅费（包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费），按照国家相关规定报销，该费用不含在专家咨询费中。

七、资质要求

（一）具有农村能源、可再生能源、建筑节能、村镇规划、生态环境等相关专业硕士及以上学历，或副高级及以上专业技术职称；

（二）熟悉农村能源利用、节能降碳与低零碳村镇建设技术，5年（含）以上相关工作经验者优先；

（三）熟悉国家乡村振兴、“双碳”、农村能源转型相关政策与国际合作项目管理要求；

（四）具备良好的沟通协调、案例总结与技术指导能力；

（五）具有良好的中英文沟通及报告撰写能力。